## Para ponerte en contexto, la pr
Parte | Módulo | Tareas Clave | Entregable | Responsable
1 | Arquitectura y Base de Datos | 1. Diseñar y crear el script SQL para la base de datos. 2. Configurar el proyecto base (Interface de usuario, logica de negocio, acceso a datos, etc.). 3. Crear la clase de conexión a la base de datos. | Un esqueleto de proyecto funcional y el script de la BD para que todos puedan trabajar. | Alberto
2 | Gestión de Clientes | 1. Crear la clase Cliente. 2. Desarrollar la capa de datos para Alta, Baja, Modificación y Listado. 3. Implementar la interfaz de consola del subMenuABMClientes. | Módulo de Clientes completamente funcional. | Jairo
3 | Gestión de Proveedores | 1. Crear la clase Proveedor. 2. Desarrollar la capa de datos para ABM y Listado. 3. Implementar la interfaz de consola del subMenuABMProveedores. | Módulo de Proveedores completamente funcional. | Kevin
4 | Gestión de Empleados | 1. Crear la clase Empleado. 2. Desarrollar la capa de datos para ABM y Listado. 3. Implementar la interfaz de consola del subMenuEmpleados. | Módulo de Empleados completamente funcional. | Cele
5 | Gestión de Productos | 1. Crear la clase Producto. 2. Desarrollar la capa de datos para Alta, Baja y Modificación. 3. Implementar la interfaz de consola para estas tres opciones del subMenuABMProductos. | Funcionalidad básica del ABM de Productos. | Bruno
6 | Stock y Reportes de Productos | 1. Extender el módulo de Productos. 2. Implementar la lógica de negocio y la interfaz de consola para el "Control de Stock". 3. Implementar los listados de precios y stock. | Funcionalidad de reportes y control de stock de Productos. | Fede
7 | Motor de Ventas (Backend) | 1. Crear las clases Venta y VentaDetalle. 2. Desarrollar la capa de datos para guardar una venta (transacción). 3. Crear la lógica de negocio para validar stock, calcular totales y actualizar el stock del producto vendido. | El "cerebro" del proceso de ventas, sin interfaz de usuario. | Enzo
8 | Interfaz de Ventas (Frontend) | 1. Diseñar y programar toda la interfaz de consola del módulo de ventas. 2. Interactuar con la logica del negocio para obtener datos de clientes/productos y para procesar la venta. 3. Generar el ticket final en pantalla. | La interfaz que el usuario final utilizará para realizar ventas. | Noelia